## Sheet1
yyfax-tally记账小程序计划
设计完成：； 开发完成：；集成测试：；UAT测试：；上线发版:;
阶段 | 预计完成时间 | 任务项 | 故事点 | 预计完成时间 | 负责人 | 完成状态 | 备注
|  | 底部导航组件 |  | 2018-11-23 | 欧阳芳芳 | done | active状态要优化
|  | 引导页-前端 |  | 2018-11-26 | 欧阳芳芳 | done
|  | 首页页面-前端 |  | 2018-11-28 | 欧阳芳芳 | done
|  | 首页信息展示接口 |  | 2018-11-30 | 欧阳芳芳
|  | 资产页修改-页面 |  | 2018-12-05 | 欧阳芳芳
|  | 我的 - 页面 |  | 2018-12-07 | 欧阳芳芳 | done | 反馈页面样式
|  | 我的信息 - 接口 |  | 2018-12-11 | 欧阳芳芳
|  | 设置预算接口 |  | 2018-12-14 | 欧阳芳芳
|  | 问题反馈页面 |  |  |  | done
|  | 设置预算页面 |  |  |  | done
问题反馈接口
|  | 记账页面-前端 |  |  | 黄俊峰
|  | 账目类型接口 |  |  | 黄俊峰
|  | 记账相关接口 |  |  | 黄俊峰
集成测试 | 2018-12-21 | 收支展示页面 |  |  | 黄俊峰
UAT测试 | 2018-12-26 | 日历组件 |  |  | 黄俊峰
上线 | 2019-01-01 | 图表组件 |  |  | 黄俊峰
|  | 分享功能 |  |  | 黄俊峰
|  | 根据日历选择获取收支信息接口 |  |  | 黄俊峰